## Sheet1
task | start date | end date | duration
requirement gathering | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 7
planning and design | 2026-01-15 | 2026-02-01 | 17
system deployment | 2026-02-01 | 2026-03-15 | 42
testing and debugging | 2026-03-05 | 2026-03-18 | 13
documentation | 2026-01-15 | 2026-03-22 | 66
| 46030 | 46103